## Sheet1
ID | Sprint | Theme | Role | Task | Reason | LOE | Time spent | Time Left | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Note
|  |  |  | Planning |  | 2 | 3 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  |  | Team documentation |  | 2 | 2 | 0 | bar: 2 to 3
|  |  |  | Wireframing |  | 3 | 3 | 0 | bar: 2 to 4
|  |  |  | Design |  | 2 | 2 | 0 | 4: 2
|  |  |  | UI |  | 4 | 4 | 0 | 5: 2; 6: 2
|  |  |  | Implementation Task 1 |  | 1 | 2 | 0 | bar: 7 to 8
|  |  |  | Implementation Task 2 |  | 3 | 3 | 0 | 8: 1; 9: 2
|  |  |  | Implementation Task 3 |  | 3 | 3 | 0 | 10: 2; 11: 1
|  |  |  | Implementation Task 4 |  | 3 | 3 | 0 | 11: 2; 12: 1
|  |  |  | Testing 1 |  | 5 | 5 | 0 | 12: 4; 13: 1
|  |  |  | Testing 2 |  | 4 | 4 | 0 | 13: 4
|  |  |  | Testing 3 |  | 6 | 6 | 0 | 14: 3; 15: 3
|  |  |  | Testing 4 |  | 10 | 10 | 0 | 14: 2; 15: 1; 16: 4; 17: 3
|  |  |  | Admin/User docs |  | 8 | 8 | 2 | 14: 1; 17: 2; 18: 3
|  |  |  | Demo |  | 2 | 2 | 1 | bar: 18
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 58 | 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4
|  |  |  | Daily burnout |  | -21 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  |  |  | Total time left (from estimate) |  |  | Estimate | 58 | 53 | 49 | 44 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 | 4 | 0 | -4 | -8 | -13 | -17 | -21
|  |  |  | Total time left (from spent) |  |  | Burnout | 60 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 31 | 26 | 20 | 16 | 12 | 7 | 3